## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Home Template | 15-6 | 20/6 | 100% | Trần Đăng Khoa | 21/6 | 22/6 | 100% | Nguyễn Quang Minh
| 15-6 | 20/6 | 100% |  | 21/6 | 22/6 | 100%
| 15-6 | 20/6 | 100% |  | 21/6 | 22/6 | 100%
| 15-6 | 20/6 | 100% |  | 21/6 | 22/6 | 100%
| 15-6 | 20/6 | 100% |  | 21/6 | 22/6 | 100%
User Template | 15-6 | 20/6 | 100% | Nguyễn Quang Minh | 21/6 | 22/6 | 100% | Trần Đăng Khoa
Home Page | 15-6 | 20/6 | 100% | Trần Đăng Khoa | 21/6 | 22/6 | 100% | Nguyễn Quang Minh
Login Page | 15-6 | 20/6 | 100% | Trần Đăng Khoa | 21/6 | 22/6 | 100% | Nguyễn Quang Minh
Register Page | 15-6 | 20/6 | 100% | Trần Đăng Khoa | 21/6 | 22/6 | 100% | Nguyễn Quang Minh
Product Detail | 15-6 | 20/6 | 100% | Trần Đăng Khoa | 21/6 | 22/6 | 100% | Nguyễn Quang Minh
Detail + Update User Page | 15-6 | 20/6 | 100% | Trần Đăng Khoa | 21/6 | 22/6 | 100% | Nguyễn Quang Minh
Search Page | 15-6 | 20/6 | 100% | Nguyễn Quang Minh | 21/6 | 22/6 | 100% | Trần Đăng Khoa
Cart Page | 15-6 | 20/6 | 100% | Nguyễn Quang Minh | 21/6 | 22/6 | 100% | Trần Đăng Khoa
Responsive | 21/6 | 23/6 | 100% | Trần Đăng Khoa + Nguyễn Quang Minh | 23/6 | 24/6 | 100% | Trần Đăng Khoa + Nguyễn Quang Minh
Update UI | 21/6 | 23/6 | 100% | Nguyễn Quang Minh | 23/6 | 24/6 | 100% | Trần Đăng Khoa
Fix Bug | 21/6 | 23/6 | 100% | Trần Đăng Khoa + Nguyễn Quang Minh
Deploy + Video | 21/6 | 23/6 | 100% | Trần Đăng Khoa + Nguyễn Quang Minh